## 2026
Myplan | Month | Serial Number | Project number of OneHistory | Remarks | Output | Week number | Progress | Example
| 5 | 1 | 2026-001-大AGV小车 | 完成建模模型 | se建模模型 | W11 W12 |  |  | Postpone
| 5 | 2 | 2026-009-ABBPractic | 余姚实习项目 | 实习项目 | W12 |  |  | In progress
| 5 | 3 | 2026-010-西门子PLC实践 | 余姚实习项目 | 实习项目 | W12 |  |  | Complete
| 5 | 4 | 2026-003-中AGV小车 | 完成采购 | 采购订单 | W13 |  |  | Not started
| 5 | 5 | 2026-003-中AGV小车 | 专利后续跟进 | 跟进 | W9 W12 W13
| 6 | 1 | 2026-004-警务机器人 | 完成模型重建 | se模型 | W14
| 6 | 2 | 2026-003-中AGV小车 | 进行组装搭建 | 组装实体 | W14 W15
| 6 | 3 | 2026-012-咖啡冷萃机 | 完成比赛模型建模 | 6.15号比赛 | W15
| 6 | 4 | 2026-002-陪伴智能小车 | 完成小车外观建模 | 模型 | W16
| 6 | 5 | 2026-003-中AGV小车 | 进行模型改进升级 | 模型 | W15W16W17
| 7 | 1 | 2026-002-陪伴智能小车 | 完成犀牛ID设计 | 粗模 | W17

## 电气购买任务
电气相关准备工作跟进
电线 | 购买验收
显示屏 | 购买验收
音响 | 购买验收
电源相关 | 设计
剥线钳 | 准备

## 组员任务
ngrcplan |  | 2026-003-中AGV小车 | 进行组装搭建
| 组员 | 任务 | 备注 | 输出
| 陈赫宏 | 电气安装 | 本周出差所以没时间搭建 | 进行中
| 王成思 | 元件购买 | 王成思一直没来由沈序言待行购买 | 已经完成
| 陈煜暄 | 机械组装 | 等待机械零件到货 | 已经完成